## 甘特图
任务名称 | 开始日期 | 天数 | 结束日期 | 完成百分比
任务1 | 2021-01-08 | 9 | 2021-01-16 | 100%
任务2 | 2021-01-13 | 10 | 2021-01-22 | 90%
任务3 | 2021-01-17 | 9 | 2021-01-25 | 70%
任务4 | 2021-01-20 | 8 | 2021-01-27 | 10%
任务5 | 2021-01-24 | 6 | 2021-01-29 | 10%
任务6 | 2021-01-26 | 7 | 2021-02-01 | 5%
任务7 | 2021-01-29 | 8 | 2021-02-05 | 0%
Formulas:
结束日期 = [开始日期]+[天数]-1

## Sheet1
任务名称 | 开始日期 | 天数 | 结束日期 | 完成百分比
任务1 | 2021-01-08 | 9
任务2 | 2021-01-13 | 10
任务3 | 2021-01-17 | 9 |  |  |  | 2021-01-17
任务4 | 2021-01-20 | 8
任务5 | 2021-01-24 | 6
任务6 | 2021-01-26 | 7
任务7 | 2021-01-29 | 8
任务名称 | 开始日期 | 天数 | 结束日期 | 完成百分比 | 计划天数
任务1 | 2021-01-08 | 9 | 2021-01-16 | 100% | 9
任务2 | 2021-01-13 | 10 | 2021-01-22 | 90% | 9
任务3 | 2021-01-17 | 9 | 2021-01-25 | 70% | 6.3
任务4 | 2021-01-20 | 8 | 2021-01-27 | 10% | 0.8
任务5 | 2021-01-24 | 6 | 2021-01-29 | 10% | 0.6
任务6 | 2021-01-26 | 7 | 2021-02-01 | 5% | 0.35
任务7 | 2021-01-29 | 8 | 2021-02-05 | 0% | 0
1.计算结束日期
2.边框美化：设置单元格格式-边框
3.堆叠条形图：
添加图例（开始日期、任务名称、天数）
选择y轴，编辑水平轴标签
选中数据条，进行无填充
逆序y轴
选中x轴，设置坐标轴选项，边界-最大最小值/单位（最小值从1/8开始，一个格代表7天）
4.设置进度：
选中隐藏的数据条，显示误差线，水平误差线-正偏差，末端样式-无线端，误差量-自定义（指定到计划天数列）。再设置进度条样式
5.设置当前时间线
任选一个单元格，输入当前日期
选中图表，添加“今日”图例，但不先选数据，出来后，将“今日”选中散点图，之后，再给它选择数值（X轴系列值）
选择y轴，将最大值设置为1
选中此点，添加误差线，（垂直误差线），并设置样式，取消显示此点
Formulas:
结束日期 = [开始日期]+[天数]-1

## 效果图
任务名称 | 开始日期 | 天数 | 结束日期 | 完成百分比
任务1 | 2021-01-08 | 8 | 2021-01-15 | 100% | 8
任务2 | 2021-01-13 | 10 | 2021-01-22 | 90% | 9
任务3 | 2021-01-17 | 9 | 2021-01-25 | 70% | 6.3
任务4 | 2021-01-20 | 8 | 2021-01-27 | 10% | 0.8
任务5 | 2021-01-24 | 6 | 2021-01-29 | 50% | 3
任务6 | 2021-01-26 | 7 | 2021-02-01 | 5% | 0.35
任务7 | 2021-01-29 | 8 | 2021-02-05 | 0% | 0
2024-01-07
Formulas:
结束日期 = [开始日期]+[天数]-1